## Программа повышения качества
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
| Наименование образовательной организации | ОО…. | МБОУ Хадаханская СОШ
| Сроки реализации (не более 1 года) | сентябрь-май 2022-2023уч.г.
| Разработчики | ФИО… | администрация МБОУ Хадаханская СОШ
| НАПРАВЛЕНИЕ УЛУЧШЕНИЯ 1 |  | Повышение предметной и методической компетнтности педагогов
| ЦЕЛЬ 1 | Повышение предметной и методической компетентности педагогических работников через создание системы непрерывного профессионального развития и роста мотивационной сферы.
| ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 1 | "- доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших профессиональную переподготовку/курсы повышения квалификации по выявленным дефицитам (в %) - доля педагогических работников с низким индексом педагогических компетенций - доля педагогических работников с низким уровнем методических компетенций "
| ЗАДАЧИ | ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ПО ЗАДАЧЕ | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОКИ | ОТВЕСТВЕННЫЕ | УЧАСТНИКИ | РЕСУРСЫ
| "Разработать школьную программу профессионального роста педагогов, включающую механизмы выявления дефицитов и обеспечивающую развитие профессиональных компетенций. " | Программа профессионального роста педагогов | Проведение диагностики дефицитов методической компетентности педагогических | Сентябрь, апрель | Заместитель директора по УВР | педагогические работники | Интенсив " Я учитель"
| Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах, в практико-ориентированных семинарах на базе образовательной организации. | Повышение доли педагогических работников школы, прошедших профессиональную переподготовку/курсы повышения квалификации по выявленным дефицитам | Планирование курсов ПК по выявленным дефицитам. | Сентябрь-май | Заместитель директора по УВР | педагогические работники
| Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом. | Понижение доли педагогических работников с низким уровнем методических компетенций | Организация взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом. Система наставничества. | Октябрь, апрель | Администрация, руководители МО | педагогический коллектив
| НАПРАВЛЕНИЕ УЛУЧШЕНИЯ 2 | Понижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности
| ЦЕЛЬ 2 | Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности, повышение текущей и итоговой успеваемости обучающихся.
| ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 2 | Количество обучающихся с рисками учебной неуспешности снизится на 10 %.
| ЗАДАЧИ | ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ПО ЗАДАЧЕ | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОКИ | ОТВЕСТВЕННЫЕ | УЧАСТНИКИ | РЕСУРСЫ
| Выявить причины учебных затруднений обучающихся с планированием работы по их преодолению |  | Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с трудностями в учебной. Анализ диагностики индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с трудностями в учебной деятельности | сентябрь | Заместитель директора по УВР, педагог-психолог | Обучающиеся
| Разработать программу по работе со слабоуспевающими обучающимися на основе принципов индивидуализации и дифференциации обучения | снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности | Разработка индивидуальных программ сопровождения каждого обучающегося с рисками учебной неуспешности | сентябрь- октябрь | Педагог-психолог, классные руководители, педагоги- предметники | Участники образовательных отношений
| Обеспечить психологический комфорт обучающихся, создание ситуации успеха в обучении |  | Наблюдение за неуспевающим и обучающимися во время посещения уроков.Организация психологических тренингов, семинаров, службы психологического консультирования обучающихся | сентябрь-май | Заместитель директора по УВР Педагог-психолог | Педагог-психолог, учителя - предметники , обучающиеся
#NAME? | Осуществлять мониторинг развития обучающихся с рисками учебной неуспешности, адресную корректировку работы учителя и его образовательных программ в соответствии с диагностикой учебных затруднений |  | Мониторинг результатов ГИА, ВПР, текущей и итоговой успеваемости | май | Заместитель директора по УВР | Педагоги-предметники, руководители ШМО
| Анализ результатов внешней экспертизы качества знагния | Выявить степень освоения основных образовательных программ НОО, ООО, СОО | Сравнительный анализ результатов | май | Заместитель директора по УВР | Педагоги-предметники, руководители ШМО | Педагогический совет "Итоги ГИА и ВПР"
| НАПРАВЛЕНИЕ УЛУЧШЕНИЯ 3 | Организация сотрудничества семьи и школы как условие преодоления рисков низких образовательных результатов в образовательной организации
| ЦЕЛЬ 3 | Выявить степень коммуникации родителей и школы для повышения качества образовательного процесса
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 3
| ЗАДАЧИ | ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ПО ЗАДАЧЕ | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОКИ | ОТВЕСТВЕННЫЕ | УЧАСТНИКИ | РЕСУРСЫ
| 1.Организовать участие родителей в родительских лекториях, родительских собраниях,в очном и дистанционном форматах, в семинарах на базе образовательной организации. | повышение компетентности родителей в вопросах неуспешности в обучении | .Организация психологических тренингов, семинаров, службы психологического консультирования родителей | 1 раз в четверть (октябрь, декабрь, февраль, апрель) | Заместитель директора по ВР, кл.рук., педагог - психолог | родители 1 - 11 кл. | Интенсив - семинар "Я - родитель"
| 2.Осуществить мониторинг семей "группы риска" для оказания адресной помощи | снижение доли детей из семей "группы риска" | Наблюдение и контроль за неуспевающими обучающимися во время самоподготовки в домашних условиях, мониторинг снижения количества детей с низкими образовательными результатами. | октябрь | педагог - психолог | родители семей "группы риска"
| анализ мониторинга семей "группы риска" | Снижение доли семей | Проведение дигностики по мониторингу | ноябрь | зам.директора по ВР | педагогические работники
Эскпертный лист для проведения экспертизы Программы повышения качества образования в ОО
Уважаемые коллеги! Проведите экспертизу Программы повышения качества образования в образовательной организациии, ответьте на предлагаемые вопросы и заполните таблицу
| Наименование организации | МБОУ Хадаханская СОШ
| ФИО педагога, проводившего экспертизу программы | Даганеева Н.В.
| ТАБЛИЦА эксперта | В полной мере | Частично | Нет | Комментарий
1 | Основываются ли все запланированные действия (мероприятия) на данных самоанализа? | +
2 | Охватывают ли запланированные действия (мероприятия) все выявленные в самоанализе области, нуждающиеся в изменениях? | +
3 | Насколько запланированные действия (мероприятия) адекватны целям и задачам улучшения результатов учащихся? |  | +
4 | Конкретизированы ли (на уровне действий, мероприятий) цели и задачи программы для всех участников? | +
5 | Конкретизированы ли сроки, необходимые для реализации каждого действия (мероприятия)? | +
6 | Реалистичны ли данные сроки? | +
7 | Определены ли исполнители (ответственные) по каждому действию (мероприятию)? | +
8 | Определены ли для каждой из задач показатели успешности их решения? | +
9 | Насколько конкретно сформулированы результаты? |  |  | +
10 | Определены ли индикаторы, позволяющие судить о достижении результатов? |  | +
11 | Определены ли ресурсы, необходимые для реализации каждого мероприятия? |  |  | +
12 | Достаточно ли ресурсов для реализации каждого мероприятия? |  |  | +
13 | Насколько полно отражены в программе возможности использования ресурсов «внешней среды»: местного уровня (район, город, поселение), муниципального уровня, регионального уровня, социальных партнеров? |  |  | +
14 | Предполагются ли мероприяти по мониторингу реализации программы по каждой задаче? |  | +
15 | Определены ли ответственные за сбор данных по каждой задаче? | +
16 | Предусмотрен ли анализ (обсуждение) хода и результатов реализации программы командой проекта? |  | +
| Экспертное заключение | Программа "Повышение качества образования" охватывает 3 напрвления улучшения каччества образования. В ней предусмотрены показатели, мероприятия, сроки , ответственные, частично - ресурсы. В полном объеме раскрыты цели и задачи: предложенная цель срвпадает с задачами по повышению качества знаний. Недостаточно оформлены ресурсы, "внешняя среда". Выделить в отдельную графу "Результаты" для конкретизации
| Рекомедации экспертов | Дополнить графу "Ресурсы", добавить графу "Результаты", конкретизировать их, отразить в программе использование ресурсов "Внешней среды" муниципального, регионального уровней, социальных партнеров
Директор: /А.А.Петрова/

## Шаблон программы повышения каче
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование образовательной организации
Сроки реализации (не более 1 года)
Разработчики
НАПРАВЛЕНИЕ УЛУЧШЕНИЯ 1
ЦЕЛЬ 1
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 1
| ЗАДАЧИ | ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ПО ЗАДАЧЕ | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОКИ | ОТВЕСТВЕННЫЕ | УЧАСТНИКИ | РЕСУРСЫ
1. Изучить запросы и интересы родителей путем анкетирования и собеседования.
2. Разработка форм вовлечения родителей в образовательный процесс.
3. Проведение мероприятий с участием родителей согласно разработанным формам
4. Изучение степени удовлетворенности участия родителей в образовательном процессе
| НАПРАВЛЕНИЕ УЛУЧШЕНИЯ 2 | Повышение педагогического мастерства и профессиональной компетентности педагогов
| ЦЕЛЬ 2 | Повысить педагогическое мастерство и профессиональную компетентность педагогов школы
| ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 2 | 1. Курсовая подготовка. 2. Участие учителей в профессиональных конкурсах.3. Повышение качества обучения.
| ЗАДАЧИ | ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ПО ЗАДАЧЕ | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОКИ | ОТВЕСТВЕННЫЕ | УЧАСТНИКИ | РЕСУРСЫ
| 1. Изучение профессиональных затруднений | Результаты анкет
| 2. Составление перспективного плана курсовой подготовки и методической работы в соответствии с выявленными затруднениями. | План
| 3. Вовлечение педагогов в различные профессиональные конкурсы. | Процент участия
| 4. Взаимопосещение уроков. | Процент участия
| 5.Сравнительный анализ качества обучения на начало и конец года. | Процент качества
НАПРАВЛЕНИЕ УЛУЧШЕНИЯ 3
ЦЕЛЬ 3
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 3
| ЗАДАЧИ | ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ПО ЗАДАЧЕ | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОКИ | ОТВЕСТВЕННЫЕ | УЧАСТНИКИ | РЕСУРСЫ
ВАЖНО! Чтобы добавить строку, нажмите правую клавишу мыши-добавить строку. Новая строка появится над той, где установлен курсор
Эскпертный лист для проведения экспертизы программы повышения качества образования
Уважаемые эксперты, пожалуйста, ответьте на предлагаемые вопросы и заполните таблицу, закрасив ту или иную ячейку синим цветом
Наименование организации - эксперта
ФИО экспертов
|  | В полной мере | Частично | Нет | Комментарий
1 | Основываются ли все запланированные действия (мероприятия) на данных самоанализа?
2 | Охватывают ли запланированные действия (мероприятия) все выявленные в самоанализе области, нуждающиеся в изменениях?
3 | Насколько запланированные действия (мероприятия) адекватны целям и задачам улучшения результатов учащихся?
4 | Конкретизированы ли (на уровне действий, мероприятий) цели и задачи программы для всех участников?
5 | Конкретизированы ли сроки, необходимые для реализации каждого действия (мероприятия)?
6 | Реалистичны ли данные сроки?
7 | Определены ли исполнители (ответственные) по каждому действию (мероприятию)?
8 | Определены ли для каждой из задач показатели успешности их решения?
9 | Насколько конкретно сформулированы результаты?
10 | Определены ли индикаторы, позволяющие судить о достижении результатов?
11 | Определены ли ресурсы, необходимые для реализации каждого мероприятия?
12 | Достаточно ли ресурсов для реализации каждого мероприятия?
13 | Насколько полно отражены в программе возможности использования ресурсов «внешней среды»: местного уровня (район, город, поселение), муниципального уровня, регионального уровня, социальных партнеров?
14 | Предполагются ли мероприяти по мониторингу реализации программы по каждой задаче?
15 | Определены ли ответственные за сбор данных по каждой задаче?
16 | Предусмотрен ли анализ (обсуждение) хода и результатов реализации программы командой проекта?
Экспертное заключение
Рекомедации экспертов